様式第２号

助成事業者名：

事業計画名：

事業実施期間： 　交　付　決　定　日 　 ～　 　　 　　年 　　月 　　日

助成事業実施スケジュール

| 年 月 事業内容 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

・実施する事業内容ごとに始期（着手）及び終期（完了）を明記し、取組内容を記入すること。

様式第２号　【記入例】

助成事業者名：株式会社○○

事業計画名：○○の製品化に向けた△△技術の開発

事業実施期間：交　付　決　定　日　～ 令和７年７月３１日

助成事業実施スケジュール

| 年 月 事業内容 | 令和６年 ８月 | 令和６年 ９月 | 令和６年 10月 | 令和６年 11月 | 令和６年 12月 | 令和７年 １月 | 令和７年 ２月 | 令和７年 ３月 | 令和７年 ４月 | 令和７年 ５月 | 令和７年 ６月 | 令和７年 ７月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △△技術の 検討・研究 | 検討会① 課題整理 | データ収集・基礎研究 分析機器調達 | 検討会② | 検討会③ | 検討会④ 対応整理 |  |  |  | 検討会⑤ 試作品の確認・調整 | 検討会⑥ | 検討会⑦ 実証試験の確認 | 検討会⑧ |
| ○○の試作 |  |  |  |  | 基本設計 |  | 部品調達・加工委託 | 試作品製作 |  |  |  |  |
| 実証試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 実証試験 | 展示会出展 |  |

・実施する事業内容ごとに始期（着手）及び終期（完了）を明記し、取組内容を記入すること。